## Test Case
| Наименование: | Доступ к задачам |  |  | №: | 1
| Описание: | Проверка Аутентификации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Леонов Андрей |  |  | Дата: | 2024-06-19
| Начальные условия: | none
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 4 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент | Откроется главное меню с кнопкой войти | x |  |  | Открылось главное меню с кнопкой войти
2 | Нажать на кнопку войти | Откроется меню аутентификации | x |  |  | Открылось окно аутентификации
3 | Ввод данных для аутентификации и нажать на кнопку далее | Откроется окно tasks | x |  |  | В консоли вывелась ошибка Данного пользователя не существует | 1
4 | Нажать на кнопку назад из окна tasks | Откроется окно авторизации | x |  |  | Открылось окно авторизации

## Дефект (hidden)
Название | Использование кириллицы в логине
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект | QTProject | Компонент
Статус | In progress | Номер версии | 1.0
Важность: | Major | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Лев Романов
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить GUI 2 Перейти в окно регистрации 3 Ввести в поле Логин "абвгд", а в поле Пароль '12345' 4. Нажать на кнопку 'Зарегистрироваться' Ожидаемый результат: Вывод ошибки 'Для логина разрешена только латиница' + очистка полей ввода Наблюдаемый результат: Переход в окно аутентификации
Вложения

## Деф
Название | Проверка авторизации на стороне клиента
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 2
Проект |  | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии
Важность: | 1 | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Шаги воспроизведения 1. Запустить клиент 2. Подключиться нажать кнопку войти и перейти в меню авторизации 3. Ввести логин qwerty и пароль qwerty 4. Нажать кнопку Даллее Ожидаемый результат: Перешел в меню tasks Наблюдаемый результат: В консоли появилась ошибка Данного пользователя не существует
Вложения