## Тест-план
Тест-план по системному тестированию QT проекта
Цели
Обеспечение корректного функционирования программы на стороне клиента и сервера
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом 1
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | hour | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
1 | Кнопки | 2 | Проверить работу пунктов меню и работу кнопок | 0.5 | none | Выполнен | Андрей Леонов | Алексей Цой | Лев Романов | https://github.com/LevBratisman/QT_Poject/wiki
2 | Регистрация | 1 | Проверить функцию регистрации пользователя (Клиент) | 0.5 | none | Выполнен | Андрей Леонов | Алексей Цой | Лев Романов
3 | Авторизация | 2 | Проверить функцию авторизации пользователя (Клиент) | 0.5 | none | Выполнен | Андрей Леонов | Алексей Цой | Лев Романов
4 | Функционал | 2 | Проверить работоспособность функционала и корректное отображение выходных данных | 0.5 | None | Выполнен | Андрей Леонов | Алексей Цой | Лев Романов
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист
Тест-кейсы | Действие | Входные данные | Результат | Комментарий | Ошибки
Тестирование кнопки 'Регистрация' | Нажатие на кнопку | none | Переход на окно регистрации | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне регистрации | Нажатие на кнопку | none | Переход в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Логин (String) | Требование ввести Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Пароль (String) | Требование ввести Логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Нажатие на кнопку | none | Требование ввести Логин и Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Поменять пароль' | Нажатие на кнопку | none | Переход на окно изменения пароля | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне смены пароля | Нажатие на кнопку | none | Переход в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Изменить' в окне смены пароля | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String), новый пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Изменить' в окне смены пароля | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), новый пароль (String) | Требование ввести старый пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Изменить' в окне смены пароля | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String) | Требование ввести новый пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Изменить' в окне смены пароля | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Старый пароль (String), новый пароль (String) | Требование ввести логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Изменить' в окне смены пароля | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String), новый пароль (String) (Incorrect) | Требование ввести корректные данные | Успешно
Тестирование кнопки 'Логин' | Нажатие на кнопку | none | Переход на окно аутентификации | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне 'Логин' | Нажатие на кнопку | none | Переход в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Логин' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Логин' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String) | Требование ввести Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Логин' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Пароль (String) | Требование ввести Логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Логин' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) (incorrect) | Требование ввести корректные данные | Успешно
Тестирование кнопки ''Задача 1" | Нажатие на кнопку | none | Переход в окно 'Задача 1' | Успешно
Тестирование кнопки ''Получить результат" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Алгоритм Дейкстры' | Вывод результата работы алгоритма | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне 'Задача 1' | Нажатие на кнопку | none | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки ''Получить результат" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Алгоритм Дейкстры' (не полные) | Требование ввести корректные данные | Успешно
Тестирование кнопки ''Задача 2" | Нажатие на кнопку | none | Переход в окно 'Задача 1' | Успешно
Тестирование кнопки ''Получить результат" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Алгоритм Бисекции' (поиск корней уравнения) | Вывод результата работы алгоритма | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне 'Задача 2' | Нажатие на кнопку | none | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки ''Получить результат" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Алгоритм Бисекции' (поиск корней уравнения) (не полные) | Требование ввести корректные данные | Успешно